PATVIRTINTA

Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2022 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. V1-121

**UTA VEIKSMŲ PLANAS**

2022-2023 m.

**Tikslas**: Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Uždavinys** | **Priemonės** | **Vertinimo kriterijai** | **Laikas** | **Atsakingas** |
| 1. | Sudaryti UTA darbo grupę. | Direktoriaus įsakymu sudaroma UTA komanda. |  | 2022 Rugsėjis | G. Pociutė |
| 2. | Įveiklinti UTA  komandą. | Numatyti komandos narių  funkcijas ir atsakomybes.  Numatyti komunikavimo su  bendruomene kanalus ir dažnį. | UTA  komandos  susirinkimų  skaičius.  UTA atliktų  veiklų skaičius. | 2022 Lapkritis | G. Pociutė |
| 3. | Planuoti UTA pasiruošimą | Parengti veiksmų planą UTA  pasiruošimui ir įgyvendinimui.  Su planu supažindinti  mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokinius, tėvus).  Išnagrinėti atnaujintų ir buvusių bendrojo ugdymo programų skirtumus. | Plano sklaidos  įvairiose  grupėse  skaičius.  Parengtos tezės apie UTA naujoves ir tendencijas. | 2022 Gruodis  2022  Gruodis  2023  Vasaris  2022  Gruodis  2023  Vasaris | G. Pociutė  Metodinių grupių pirmininkai |
| 4. | Sudaryti fizines  sąlygas UTA  diegimui. | Atlikti turimų ištekių analizę.  Atnaujinti ugdymo aplinkas,  reikalingas UTA.  Įsigyti priemones, reikalingas  UTA ir įtraukiajam ugdymui.  Užtikrini reikiamą specialistų  skaičių. | Poreikio  tenkinimo  lygis, | Nuolat | G. Pociutė,  V. Šimelionienė |
| 5. | Užtikrinti  profesinį  augimą. | Sudaryti sąlygas mokytojų  kvalifikacijos tobulinimui. Organizuoti mokymus mokykloje.  Užtikrinti dalyvavimą UTA  procesuose mokytojo lygmenyje.  Viešinti sėkmingas mokytojų  praktikas, rengiantis dirbti pagal  atnaujintas BP. | Mokytojų  kvalifikacijos  rodikliai  Metodinės  tarybos  protokoluose  fiksuotų UTA  veiksmų  skaičius. | 2023 Birželis | G. Pociutė,  V.Šimelionienė,  Metodinių grupių pirmininkai |
| 6. | Stebėti poveikį  mokinių  pažangai. | Atlikti mokinių jausenos  mokykloje tyrimą iki UTA ir po  jo.  Stebėti ir analizuoti mokinių  pažangą pereinant prie  kompetencijų ugdymo. | Tyrimo ir  pažangos  analizės  duomenys  rodo teigiamus  pokyčius. | 2022 Gegužė  2024  Rugsėjis | G. Pociutė |
| 7. | Bendradar-biauti su socialiniais  partneriais | Įsivertinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais situaciją.  Užmegzti naujas socialines  partnerystes. | Socialinių  partnerysčių  skaičius. | Nuolat | G. Pociutė,  V. Šimelionienė |
| 8. | Vykdyti  pasiruošimo  proceso  stebėseną. | Kartą per pusmetį vykdyti proceso  stebėseną.  Parengti mokyklos  bendruomenei pristatyti proceso  stebėsenos rezultatus.  Teikti informaciją savivaldybės  švietimo skyriui pagal reikiamus  rodiklius. | Stebėsenos  pažymų  skaičius | Kartą  per  pusmetį | G. Pociutė |
| 9. | Pradėti vykdyti UTA procesą. | Pateikti pavyzdinius planus pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas.  Parodyti pavyzdines atviras pamokas pagal atnaujintus planus. | Kiekvienas dalyko mokytojas pateikia po 1pavyzdinį planą.  3 atviros mokytojų pamokos. | 2023  Spalis  2023  Lapkritis  Gruodis |  |

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Pociutė