PATVIRTINTA

Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2022 m. lapkričio 16 d.

įsakymu Nr. V1-121

**UTA VEIKSMŲ PLANAS**

2022-2023 m.

**Tikslas**: Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Uždavinys** | **Priemonės** | **Vertinimo kriterijai** | **Laikas**  | **Atsakingas**  |
| 1.  | Sudaryti UTA darbo grupę. | Direktoriaus įsakymu sudaroma UTA komanda.  |  | 2022 Rugsėjis  | G. Pociutė  |
| 2.  | Įveiklinti UTAkomandą. | Numatyti komandos nariųfunkcijas ir atsakomybes.Numatyti komunikavimo subendruomene kanalus ir dažnį. | UTAkomandossusirinkimųskaičius.UTA atliktųveiklų skaičius. |  2022 Lapkritis | G. Pociutė |
| 3.  | Planuoti UTA pasiruošimą | Parengti veiksmų planą UTApasiruošimui ir įgyvendinimui.Su planu supažindintimokyklos bendruomenę (mokytojus, mokinius, tėvus).Išnagrinėti atnaujintų ir buvusių bendrojo ugdymo programų skirtumus. | Plano sklaidosįvairiosegrupėseskaičius.Parengtos tezės apie UTA naujoves ir tendencijas. | 2022 Gruodis2022Gruodis2023Vasaris2022Gruodis2023Vasaris | G. PociutėMetodinių grupių pirmininkai  |
| 4.  | Sudaryti fizinessąlygas UTAdiegimui. | Atlikti turimų išteklių analizę.Atnaujinti ugdymo aplinkas,reikalingas UTA.Įsigyti priemones, reikalingasUTA ir įtraukiajam ugdymui.Užtikrini reikiamą specialistųskaičių. | Poreikiotenkinimolygis, | Nuolat | G. Pociutė,V. Šimelionienė  |
| 5.  | Užtikrintiprofesinįaugimą. | Sudaryti sąlygas mokytojųkvalifikacijos tobulinimui. Organizuoti mokymus mokykloje.Užtikrinti dalyvavimą UTAprocesuose mokytojo lygmenyje.Viešinti sėkmingas mokytojųpraktikas, rengiantis dirbti pagalatnaujintas BP. | MokytojųkvalifikacijosrodikliaiMetodinėstarybosprotokoluosefiksuotų UTAveiksmųskaičius. | 2023 Birželis | G. Pociutė,V.Šimelionienė,Metodinių grupių pirmininkai |
| 6.  | Stebėti poveikįmokiniųpažangai. | Atlikti mokinių jausenosmokykloje tyrimą iki UTA ir pojo.Stebėti ir analizuoti mokiniųpažangą pereinant priekompetencijų ugdymo. | Tyrimo irpažangosanalizėsduomenysrodo teigiamuspokyčius. | 2022 Gegužė2024 Rugsėjis  | G. Pociutė |
| 7.  | Bendradar-biauti su socialiniaispartneriais | Įsivertinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais situaciją.Užmegzti naujas socialinespartnerystes. | Socialiniųpartnerysčiųskaičius. | Nuolat  | G. Pociutė,V. Šimelionienė |
| 8.  | Vykdytipasiruošimoprocesostebėseną. | Kartą per pusmetį vykdyti procesostebėseną.Parengti mokyklos bendruomenei pristatyti procesostebėsenos rezultatus.Teikti informaciją savivaldybėsšvietimo skyriui pagal reikiamusrodiklius. | Stebėsenospažymųskaičius | Kartąperpusmetį | G. Pociutė |
| 9. | Pradėti vykdyti UTA procesą. | Pateikti pavyzdinius planus pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas.Parodyti pavyzdines atviras pamokas pagal atnaujintus planus. | Kiekvienas dalyko mokytojas pateikia po 2 pavyzdinius planus.1 atvira kiekvieno dalyko mokytojo pamoka. | 2023Spalis 2023LapkritisGruodis  |  |

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Pociutė